高雄市仁武區烏林國民小學 中長程教育發展計畫 期 程 （103年1月至106年12月）

高雄市仁武區烏林國民小學 103-106年度中長程教育發展計畫

學　校　人　員　簽　章

| 各 處 室 主 管 | 校長 |
| --- | --- |
| 教務主任 | 學務主任 | 總務主任 |  |  |
| 會計 | 人事 | 幼兒園 |  |  |

中華民國102年 4 月 26 日

55725仁武區烏林國民小學103-106年度中長程教育發展計畫目錄

103-106年中長程教育發展計畫摘要表--------------------------4

- 計畫緣起 -------------------------------------------------------------5

- 依據------------------------------------------------------------------5

- 學校緣起-----------------------------------------------------------5

貳、學校現況分析--------------------------------------------------------6

- 學校基本資料----------------------------------------------------6

- 學校願景與目標-------------------------------------------------7

- 學校SWOT分析及策略（S）--------------------------------8

参、計畫發展與執行---------------------------------------------------10

- 撰寫計畫說明---------------------------------------------------10

- 計畫目標--------------------------------------------------------10

- 執行策略、行動方案與期程-------------------------------10

- 經費需求----------------------------------------------------------15

肆、預期效益--------------------------------------------------------------18

伍、自評與檢核機制----------------------------------------------------18

附件

- 校園規劃平面圖--------------------------------------------------22

- 學校基本資料表--------------------------------------------------23

高雄市仁武區烏林國民小學

103-106年度中長程教育發展計畫摘要表

| 學校名稱 | 高雄市仁武區烏林國小 |
| --- | --- |
| 計畫依據 | (一)教育經費編列與管理法第12條。 (二)高雄市政府教育局102年4月23日高市教秘字第10232522500號函。 |
| 計畫目標 | （一）提昇教學品質與學生學習成效 教師學習社群發展 教師學習社群教室設置 創新教材教法研發 校本課程研發 （二）安全舒適的環境與設備 雨天送餐車道工程 辦公室隔間木門改善 教室照明改善 幼兒園遊具修繕 司令台防水防漏工程 行政辦公室照明改善 圖書室鋪設木質地板 後棟教室耐震補強工程 視聽教室設備更新 班級電腦更新 教學用電子琴 教學佈告欄 改善消防設施 14.學校音樂性社團樂器添購 |
| 執行行程 | 自103年1月1日起至106年12月31日止 單位：千元 |
| 總經費需求 | 年度 | 資本門 | 經常門 | 合計 |
|  | 103年 | 354.35 | 1424 | 1778.35 |
|  | 104年 | 593.5 | 1424 | 2017.5 |
|  | 105年 | 4635.8 | 1431 | 6066.8 |
|  | 106年 | 170.0 | 1429 | 1599.0 |
|  | 合計 | 5753.65 | 5708 | 11461.65 |

製表：孫露華

高雄市仁武區烏林國民小學103-106年中程教育發展計畫

102年 5 月 14日提交校務會議審議通過

壹、計畫緣起

  - 依據

（一）教育經費編列與管理法第12條。

（二）高雄市政府教育局102年4月23日高市教秘字第10232522500號函。

二、學校緣起

（一）計畫背景

本校創校65年8月，位處仁武區烏林焚化爐旁，迄今已有37年的歷史。

烏林國小第一期中長程計畫（99~102）以「烏林風華」為主軸，「烏材林

傳說」為橋樑，找回烏林的創校文化價值與精神，加上鄰近烏林焚化爐旁，規

劃以烏為主人文、地理、民情、風俗之本位課程；第二期中長程計畫

（103~106）以「創新烏林」串聯烏林的過去現在與未來，朝向「未來烏林」為

目標，校園文化氛圍以數位化與藝術化為方向，創新領航並建構人文與數位科

技分享的校園。

學校教育的核心價值是提升教學品質與學生學習成效，因此，未來的發展

重點將著重在行政效能提升、教師專業發展、專業社群的推動與整合、數位科

技設備的規劃採購與學習、校本課程的設計實施與評鑑、學校互動情境與環境

教育的落實等硬體與軟體設備需求的建構，整體運作以人力流程系統、經營流

程系統與策略流程系統為思維，並以下列方向規劃方案，茲說明如下：

1.行政效能：數位、快速、知識管理、教學資源中心的建置

2.教學專業：教學方法的引進、評量題庫的建置

3.課程活化：校本課程與學校特色課程建置與發展

4.情境舒適：生態環境、綠能規劃、互動情境、社區學習心圖建置。

5.系統檢核：作業流程、經營流程、策略流程的檢核與數位化資料建置

（二）未來環境預測

1.本校目前9班，因應未來少子化學童人數減少、本校逐年減班至六班班級。

2.配合九年一貫課程、數位化時代，在教學上運用多媒體已是不可或缺，賡續每班充實多媒體設備，加強教師多媒體及資訊運用能力為今後推展重點。

3.為推動學生閱讀習慣，提升學生寫作能力，營造書香氣氛，結合上級和各方資源購置圖書，以及引進有聲書圖書和數位科技設備是刻不容緩。

4.繼續發展學校特色，創意校園，引導學生無限學習。充實、逐年更新

學校軟體、硬體設備。

5.以下列方向規劃未來展研方案，茲說明如下：

（1）行政：數位、視訊與知識管理

（2）教學：教師專業發展與社群運作

（3）課程：創造機會給於學生舞台，發展多元能力

（4）情境：建構學校與社區的整體學習心圖。

（5）系統：人力流程、經營流程、策略流程的檢核與數位分享。

貳、學校現況分析

一、學校基本資料

(一)校地面積：21240.43平方公尺

(二)校舍設施：

| 編號 | 項目名稱 | 數量 | 堪用情形 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通教室 | 11 | 正常使用 |  |
| 2 | 專科教室 | 5 | 正常使用 |  |
| 3 | 行政辦公室 | 2 | 正常使用 |  |
| 4 | 會議室 | 1 | 正常使用 |  |
| 5 | 圖書館 | 1 | 正常使用 |  |
| 6 | 籃球場 | 1 | 正常使用 |  |
| 7 | 田徑場 | 1 | 正常使用 |  |
| 8 | 廁所 | 5 | 正常使用 |  |
| 9 | 遊戲器材 | 3 | 正常使用 | 幼兒園1國小2 |

(三)班級數、學生及教師人數：目前班級9班，學生174人，預計四年後班級數6班。

| 年度 | 普通班 | 體育班 | 特教班 (分散) | 藝才班 | 幼兒園 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 |
| 103 | 7 | 166 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 9 | 190 | 15 |
| 104 | 6 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 8 | 174 | 14 |
| 105 | 6 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 8 | 174 | 14 |
| 106 | 6 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 8 | 174 | 14 |

※教職員編制：本(101)學年現行教師編制有教師17人（校長1人，小學部導師8人，兼任組長2人，兼任主任3人，幼兒園教師2人，資源班教師1人），師資學歷研究所占58%，大學及大專院校占42%；行政人員3人（護理師、幹事），工友2人，總計5人。

二、學校願景與目標

學  校  願  景

「真」－純  「善」－和   「美」－藝

學   校  精  神

健康  快樂  創意  感恩

學  校  目  標

迎  向  「真」  「善」 「美」  的   人  生

- 學校SWOT分析

| 因素 | 優勢(S) | 劣勢(W) | 機會點(O) | 威脅點(T) | 策略(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)地理環境 | *靠近都市邊緣。 *附近工廠林立資源多 *近中油、焚化爐、台塑等社會資源豐沛 | *封閉的社區 *客運車班次少 *家長社經弱勢 | *焚化爐回饋金具吸引力 | *焚化爐運轉，居民擔心環境受到污染。 | ＊極力爭取中油、焚化爐、台塑及社區工廠等資源 ＊善用焚化爐回 饋金專款專用學生學習活動 |
| (2)學校規模 | 小班小校 *全校9班 *校地2.5515公頃 *教職員工21人 *學生174人 | *學生數與班級數逐年減少，教師面臨超額問題。 *導師兼行政問題 *經費不足 | *適合發展小班教學良好，貫徹實施九年一貫課程。 *學校較易建立共識 | *少子化導致學校規模逐年縮小。 | ＊發展學校特色 ＊積極宣傳學校特色及優勢 |
| (3)硬體設備 | *專科教室充足運用 *教學媒體教具充足 *操場跑道新完成 *遊樂設施新完成 | *舊棟圖書室與視聽教室設備較舊，許多設施尚待經費更新。 | *小班小校，可充分使用資訊設備和電子白版設備。 | *社區人士不甚愛惜公物,偶有損毀破壞。 | ＊逐步增設、添購、更新軟硬體設備 ＊密集警力合作、加強校園巡邏 |
| (4)教師資源 | *平均年齡40歲，教學經驗豐富。 *富有熱忱與活力 | *教師面臨超額問題 *教師人數較少，教師社群成立不易。 | *鼓勵積極參與研習多元進修管道 *教師進修碩士比例極高 | *無新進或年輕老師加入，同質性過高。 | ＊積極鼓勵教師進修 ＊提升專業成展、成立教師社群 ＊凝聚向心力、提高服務熱忱 |
| (5)行政人員 | *有熱誠肯學習 *肯創新點子多 *行政經驗豐富 | *員額少，工作多，壓力大。 | *行政作業電腦化，減輕業務負擔。 *做中學，學習能力 強。 | *行政人員若異動頻繁，行政延續性易有斷層。 | ＊加強溝通管道行政支援教學、教學配合行政 ＊積極爭取行政人員福利 |
| (6)學生需求 | *活潑純樸 *可塑性高 *回饋金補助多項學生社團 *回饋金補助每生每年一萬元 | *較缺乏自信 *文化不利 *學習習慣不佳 *弱勢家庭比例偏高 | *善用社會資源 辦理多元戶外 教學活動 *成立多項社團，培養學習興趣、增進自信。 | *學習動機不強，影響學習成就。 | ＊加強各項輔導機制 ＊運用各項活動參與，機會發表、培養自信心。 ＊機會教育：使用者付費原則，珍惜擁有回饋金補助 |
| (7)家長期望 | *尊重學校各項校務推動事宜 *尊重老師教學 *家長會正常運作 | *家長忙於生計，無暇關注子女教育。 *家長擔任學校志工比例偏低 | *鼓勵參加親職教育活動 *鼓勵參與學校活動 | *疏於關心孩子 *參與班親會、學校活動意願較低 | ＊加強親師合作 ＊承辦活動鼓勵 家長熱心參與 |
| (8)社區參與 | *對學校教育活動支持度高 *社區發展協會積極辦理各項活動 | *社區較為分散，彼此互動較為不足。 | *社區學校化、學校社區化 *資源多，可進行社區總體營造，改造舊有型態。 | *回饋金補助多，但視為應當，產生依賴。 | ＊學校社區化、社區學校化 |
| (9)地方資源 | *地方可用資源豐沛 | *資源未能有效整合運用 | *善用公關尋求社會資源 *回饋金多，極力爭取、善加運用 | *回饋金與其他地方資源未能有效運用在地方環境綠、美化，與改造。 | ＊敦親睦鄰、和社區良好互動 ＊善用公關，極力爭取資源 |

參、計畫發展與執行

- 撰寫計畫說明：

（一）延續性：宜重視學校SWOT策略分析所展延的思考與未來發展

（二）周延性：兼重教學與學生活動空間、綠能發展、綠地比率、水電負

荷、社區整體環境等考量。

（三）價值性：以學生安全、有效學習與教學品質為重要意義與價值

- 計畫目標：

（一）提昇教學品質與學生學習成效

1.教師學習社群發展

2.教師學習社群教室設置

3.創新教材教法研發

4.校本課程研發

（二）安全舒適的環境與設備

1.雨天送餐車道工程

2.辦公室隔間木門改善

3.教室照明改善

4.幼兒園遊具修繕

5.司令台防水防漏工程

6.行政辦公室照明改善

7.圖書室鋪設木質地板

8.後棟教室耐震補強工程

9.視聽教室設備更新

10.班級電腦更新

11.教學用電子琴

12.教學佈告欄

13.改善消防設施

14.學校音樂性社團樂器添購

- 執行策略、行動方案與期程

目標一： 提昇教學品質與學生學習成效

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 1-1教師學習社群發展 | 1-1-1結合週三進修 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1.鼓勵教師主動參加校內外學習社群 2.配合週三進修與空堂安排進行社群活動 3.鼓勵校內成果發表與校外競賽參與 |
|  | 1-1-2申請精進教學 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-1-3配合課表安排 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-1-4鼓勵成果發表 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-2教師學習社群教室設置 | 1-2-1善用多餘教室 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1.因應班級數逐年減少，有效規劃教師學習社群教室設置與設備添購。 2.配合社群需求規劃空間，營造專屬氛圍。 |
|  | 1-2-2添購相關設備 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-2-3妥善空間規劃 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-3創新教材教法研發 | 1-3-1結合學習社群 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1.創新教材教法研發可結合教師學習社群，以課程計畫所需加以設計。 2.鼓勵老師積極參加進修與培訓，並能將成果上傳分享教育部數位教學資源平台，與參與相關競賽。 |
|  | 1-3-2配合課程計畫 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-3-3積極進修培訓 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-3-4分享數位平台 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-3-5參與相關競賽 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-4校本課程研發 | 1-4-1結合學習社群 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1.校本課程研發可結合學習社群，針對學校本位課程加以設計。 2.鼓勵老師將成果上傳分享教育部數位教學資源平台。 |
|  | 1-4-2研發性別平等教育課程 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-4-3研發環境教育課程 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-4-4分享數位平台 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

| 1-5辦理補救教學 | 1-5-1申請補救教學補助 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1.鼓勵現職老師授課。 2.配合週三進修安排精進補救教學知能研習。 3.個別輔導與補救以提升學生學習成效。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5-2安排現職老師授課 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-5-3積極進修培訓 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-5-4提升學生學習成效 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
| 1-6推動深耕閱讀 | 1-6-1善用經費購置圖書 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1.善用教育局每年圖書補助款，購置結合喜閱年推薦之圖書，並鼓勵學生積極參加線上閱讀心得發表。 2.積極配合教育局推動喜閱年4年計畫。 3.持續落實校內閱讀認證活動與校外行動圖書館、國語週刊資源爭取。 |
|  | 1-6-2 結合喜閱年4年計畫 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-6-3落實校內閱讀推動計畫 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-6-4爭取校外閱讀資源 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 1-6-5提升學生閱讀成效 | 教務處 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |

目標二：安全舒適的環境與設備

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | 105 | 106 |  |
| 2-1雨天送餐車道工程 | 2-1-1 規劃雨天送餐車道工程 | 總務處 |  |  | V |  | 維護學童午餐的安全 |
|  | 2-1-2申請經費改善校園環境 | 總務處 |  |  | V |  |  |
|  | 2-1-3進行雨天送餐車道工程 | 總務處 |  |  | V |  |  |
| 2-2辦公室隔間木門改善 | 2-2-1規劃辦公室隔間木門 | 總務處 |  | V |  |  | 讓辦公空間更妥適 |
|  | 2-2-2申請經費改善辦公室隔間木門 | 總務處 |  | V |  |  |  |
|  | 2-2-3進行辦公室隔間木門改善 | 總務處 |  | V |  |  |  |
| 2-3教室照明改善 | 2-3-1汰舊教室傳統燈具 | 總務處 | V |  |  |  | 節約能源及經費 |
|  | 2-3-2調查所需環保燈具數量 | 總務處 | V |  |  |  |  |
|  | 2-3-3申請經費改善教室照明 | 總務處 | V |  |  |  |  |
| 2-4幼兒園遊具修繕工程 | 2-4-1規劃幼兒園遊具修繕工程 | 總務處 | V |  |  |  | 增進兒童遊玩的安全性 |
|  | 2-4-2申請經費修繕幼兒園遊具 | 總務處 | V |  |  |  |  |
|  | 2-4-3進行改善幼兒園遊具 | 總務處 | V |  |  |  |  |
| 2-5司令台防水防漏工程 | 2-5-1整修戶外大型活動用場所 | 總務處 | V |  |  |  | 讓戶外大型活動進行更安全 |
|  | 2-5-2申請經費改善司令台防水防漏 | 總務處 | V |  |  |  |  |
|  | 2-5-3進行改善司令台防水防漏工程 | 總務處 | V |  |  |  |  |
| 2-6行政辦公室照明改善 | 2-6-1汰舊教室傳統燈具 | 總務處 |  | V |  |  | 節約能源及經費 |
|  | 2-6-2調查所需環保燈具數量 | 總務處 |  | V |  |  |  |
|  | 2-6-3申請經費改善教室照明 | 總務處 |  | V |  |  |  |
| 2-7視聽教室設備更新 | 2-7-1規劃視聽教室設備 | 總務處 | V | V |  |  | 增進視聽教室使用率 |
|  | 2-7-2汰舊視聽教室不堪使用設備 | 總務處 | V | V |  |  |  |
|  | 2-7-3申請經費改善視聽教室設備 | 總務處 | V | V |  |  |  |
| 2-8班級電腦更新 | 2-8-1逐年汰舊班級電腦 | 總務處 |  |  | V | V | 提昇教師教學效能 |
|  | 2-8-2調查所需更換數量 | 總務處 |  |  | V | V |  |
|  | 2-8-3申請經費更換班級電腦 | 總務處 |  |  | V | V |  |
| 2-9圖書室鋪設木質地板 | 2-9-1規劃圖書室木質地板 | 總務處 |  | V |  |  | 增進學生使用圖書事效率 |
|  | 2-9-2申請經費鋪設圖書室木質地板 | 總務處 |  | V |  |  |  |
|  | 2-9-3進行圖書室木質地板鋪設 | 總務處 |  | V |  |  |  |
| 2-10教學佈告欄 | 2-10-1規劃教學佈告欄 | 總務處 | V |  |  |  | 公佈教學相關資訊 |
|  | 2-10-2申請經費增置教學佈告欄 | 總務處 | V |  |  |  |  |
|  | 2-10-3進行增置教學佈告欄 | 總務處 | V |  |  |  |  |
| 2-11 改善消防設施 | 2-11-1逐年改善消防設施 | 總務處 | V |  |  |  | 增進校園消防安全 |
|  | 2-11-2消防設施汰舊數量調查 | 總務處 | V |  |  |  |  |
|  | 2-11-3申請經費改善消防設施 | 總務處 | V |  |  |  |  |
| 2-12學校音樂性社團樂器添購 | 2-12-1辦理非洲鼓社團表演 | 學務處 |  | V |  |  | 積極推動學生多元社團活動 |
|  | 2-12-2非洲鼓社團教學使用 | 學務處 |  | V |  |  |  |
|  | 2-12-3體育器材分類使用 | 學務處 |  | V |  |  |  |

四、經費需求

1、所需資源說明

經費編列籌措表             單位：千元

| 經費分攤 | 以前年度累計 | 103年度 | 104年度 | 105年度 | 106年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央補助 | 987 | 355.0 | 355.0 | 3521 | 355 | 5573 |
| 市府預算 | 1963 | 1367.0 | 1607.0 | 2494 | 1197 | 8628 |
| 學校自籌 | 890. | 56.35 | 55.5 | 51.8 | 47 | 1100.65 |
| 小計 | 3840 | 1778.35 | 2017.5 | 6066.8 | 1599 | 15301.65 |

備註：以前年度累計係指102年度之前（中央補助以前年度累計係指經奉中央核准同意次一年度執行者）

2、資本門經費需求

高雄市仁武區烏林國民小學中長程計畫預算編列需求表     單位：千元

| 用途別 | 工作項目 | 項目編號 | 以前年度已列預算數累計（A） | 執行年度 | 總需求（A+B） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 合計（B） |  |  |
| 新興 工程 (a) | 雨天送餐車道工程 | a-1 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 2-1-3 |
| 其他修建工程(c) | 辦公室隔間木門改善 | c-1 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 2-2-3 |
|  | 教室照明改善 | c-2 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 2-3-3 |
|  | 幼兒園遊具修繕 | c-3 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 86.1 | 2-4-3 |
|  | 司令台防水防漏工程 | c-4 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 45.5 | 2-5-3 |
|  | 行政辦公室照明改善 | c-5 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 2-6-3 |
|  | 圖書室鋪設木質地板 | c-6 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 88.2 | 2-9-3 |
|  | 後棟教室耐震補強工程 | c-7 | 0 | 0 | 0 | 3166 | 0 | 3166 | 3166 | 教育部補助 |
| 教學 與 資訊 設備 (d) | 圖書添購 | d-1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 1-2-2 |
|  | 視聽教室冷氣更新 | d-2 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 320 | 2-7-3 |
|  | 視聽教室擴大機 | d-2 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 41.5 | 2-7-3 |
|  | 班級電腦更新 | d-3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 240 | 240 | 2-8-3 |
| 其他 (e) | 手提電子琴 | d-4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2-12-2 |
|  | 佈告欄 | e-1 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 13.7 | 2-10-3 |
|  | 改善消防設施 | e-2 | 0 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 20.35 | 2-11-3 |
|  | 學校音樂性社團樂器添購 | e-3 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 2-12-2 |

3、經常門經費需求(國小(含附設幼稚園)專用表)

高雄市仁武區烏林國民小學中長程計畫預算編列需求表          單位：千元

| 類別 | 工 作 項 目 | 項目編號 | 以前年度已列預算數累計（A） | 執 行 年 度 | 總需求（A+B） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 合計（B） |  |  |
| 學校 組織 與 管理 (a) | 服務費用 | a-2 | 1864 | 750 | 750 | 760 | 760 | 3020 | 4884 | 1-2 |
|  | 材料及用品費 | a-3 | 92 | 77 | 77 | 78 | 76 | 308 | 400 | 1-3 |
|  | 職業團體會費 | a-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1-4 |
| 教師 教學 與 專業 (c) | 推動教師專業發展評鑑 | c-1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 1-1 |
|  | 推動教師學習社群 | c-2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 1-1 |
|  | 推動教師行動研究 | c-3 | 375 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 575 | 1-1 |
|  | 提升教育人員數位科技素養 | c-4 | 230 | 96 | 96 | 95 | 95 | 382 | 612 | 1-4 |
|  | 推動暑期育樂營等 | c-5 | 289 | 15 | 15 | 12 | 12 | 54 | 343 | 1-4-1 |
| 學生學習與輔導(d) | 辦理補救教學 | d-1 | 960 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | 2360 | 1-5 |
|  | 推動深耕閱讀 | d-2 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 47 | 1-6 |

肆、預期效益

（一）積極發展教師學習社群，創新教材教法研發與校本課程研發，循序漸進

達成教師專業發展與課程活化的目標，進而有效提升教學品質與學生學

習成效。

（二）整修校舍，規劃為綠色永續校園，充實教學設備，正常教學，培育健全

身心、良好品德的好學生。

（三）規劃完善視聽教學教室，提升教師教學品質。

（四）逐年編列資訊設備預算，改善教學與行政時效，全力支援教學活動。

（五）積極推動學生多元社團活動，培養學生健康活潑的興趣，訓練學生各項

專長，發展學校特色。

（六）培養田徑人才，參與各項田徑比賽，提升學生體育素養。

（七）發展體育教學，執行體育課程正常化，成立學生體育團隊。

（八）改善校園無障礙各項設施，營造溫馨友善校園環境，照顧弱勢族群，關

懷弱勢人員。

伍、自評與檢核機制

- 依據中長程教育發展計畫，擬定「103-106年度工作計畫手冊」(手冊內容如下頁)。

- 「103-106年度工作計畫手冊」內容，包括：每年度的工作計畫執行項目、經費，並於每年年度計畫執行完竣後評估，檢討得失，以為下年度執行之參考。

- 學校的「教學評鑑、經費評鑑或相關訪視」，皆以本中長程教育發展計畫為參閱依據。

高雄市仁武區烏林國民小學「103年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |
| 二 | 辦理補救教學計畫 |  | 103.02.25 |  |  |  |  |  |
| 三 | 無線基地台購置 |  | 103.03.10 |  |  |  |  |  |
| 四 | 教室照明改善 |  | 103.04.01 |  |  |  |  |  |
|  | 視聽教室擴大機 |  | 103.04.10 |  |  |  |  |  |
|  | 佈告欄 |  | 103.04.10 |  |  |  |  |  |
|  | 改善消防設施 |  | 103.04.20 |  |  |  |  |  |
| 五 | 幼兒園遊具修繕 |  | 103.05.01 |  |  |  |  |  |
| 六 | 購置圖書 |  | 103.06.01 |  |  |  |  |  |
|  | 司令台防水防漏工程 |  | 103.06.10 |  |  |  |  |  |
| 七 | 辦理補救教學計畫 |  | 103.07.01 |  |  |  |  |  |
|  | 夏令營 |  | 103.07.01 |  |  |  |  |  |
| 九 | 辦理補救教學計畫 |  | 103.09.08 |  |  |  |  |  |
| 十 | 社群教室設備購置 |  | 103.10.12 |  |  |  |  |  |

高雄市仁武區烏林國民小學「104年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |
| 二 | 辦理補救教學計畫 |  | 104.02.26 |  |  |  |  |  |
| 三 | 無線基地台購置 |  | 104.03.10 |  |  |  |  |  |
| 四 | 圖書室鋪設木質地板 |  | 104.04.01 |  |  |  |  |  |
| 五 | 辦公室隔間木門改善 |  | 104.05.01 |  |  |  |  |  |
|  | 學校音樂性社團樂器添購 |  | 104.05.10 |  |  |  |  |  |
| 六 | 購置圖書 |  | 104.06.10 |  |  |  |  |  |
|  | 手提電子琴 |  | 104.06.10 |  |  |  |  |  |
| 七 | 夏令營 |  | 104.07.01 |  |  |  |  |  |
|  | 辦理補救教學計畫 |  | 104.07.08 |  |  |  |  |  |
| 九 | 辦理補救教學計畫 |  | 104.09.22 |  |  |  |  |  |
| 十 | 社群教室設備購置 |  | 105.10.12 |  |  |  |  |  |

高雄市仁武區烏林國民小學「105年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |
| 二 | 辦理補救教學計畫 |  | 105.02.27 |  |  |  |  |  |
| 四 | 行政辦公室照明改善 |  | 105.04.10 |  |  |  |  |  |
| 五 | 班級電腦更新 |  | 105.05.01 |  |  |  |  |  |
| 六 | 購置圖書 |  | 105.06.10 |  |  |  |  |  |
| 七 | 夏令營 |  | 105.07.01 |  |  |  |  |  |
|  | 辦理補救教學計畫 |  | 105.07.08 |  |  |  |  |  |
|  | 後棟教室耐震補強工程 |  | 105.07.10 |  |  |  |  |  |
| 九 | 辦理補救教學計畫 |  | 105.09.08 |  |  |  |  |  |
| 十 | 社群教室設備購置 |  | 105.10.12 |  |  |  |  |  |

高雄市仁武區烏林國民小學「106年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |
| 二 | 辦理補救教學計畫 |  | 106.02.23 |  |  |  |  |  |
| 四 | 班級電腦更新 |  | 106.04.30 |  |  |  |  |  |
| 六 | 購置圖書 |  | 106.06.10 |  |  |  |  |  |
| 七 | 夏令營 |  | 106.07.01 |  |  |  |  |  |
|  | 辦理補救教學計畫 |  | 106.07.08 |  |  |  |  |  |
| 九 | 辦理補救教學計畫 |  | 106.09.08 |  |  |  |  |  |
| 十 | 社群教室設備購置 |  | 106.10.12 |  |  |  |  |  |

附件1：校園規劃平面圖

| 樓梯間 | 圖書室 | 視聽教室 | 樓梯間 | 英語教室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幼稚園 | 幼稚園 | 教具室 |  | 教學資源中心 |
| 多功能教室 － 防空避難室 | 教室 | 教室 | 自然教室 |
|  | 教室 | 教室 | 教室 |
|  | 廁所 | 廁所 | 廁所 |

| 會議室 | 校長室 | 廁 所 | 門 廊 |
| --- | --- | --- | --- |
| 樓梯間 | 辦公室 | 廁 所 | 諮商室 |
| 樓梯間 | 飲水間 | 教室 | 教室 | 樓梯間 |
|  | 飲水間 | 電腦教室 | 教室 |  |
|  | 飲水間 | 健康中心 | 教室 |  |
|  | 儲藏室 | 防空避難室 |  |

附件2：學校基本資料表

高雄市仁武區烏林國民小學    101學年度  基本資料表

| 學校地址 | 高雄市仁武區烏林里林森巷23號 | 設校時間 | 民國65年（1976） |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長姓名 | 林佳霏 | 性別 | 女 | 聯絡電話 | 0922227818 | 到職日期 | 98.08.01 |
| 總務主任姓名 | 孫露華 | 性別 | 女 | 聯絡電話 | 07-3711431轉130 | 到職日期 | 96.08.01 |
| 教職員工數 | 21 | 教師 | 17 | 職員 | 3 | 技工及工友 | 2 | 警衛 | 0 |
| 國小學生總人數 | 176 | 男生 | 89 | 女生 | 87 | 幼稚園人數 | 21 |
| 總班級數 | 10 | 普通班 | 9 | 特殊班 | 1 | 體育班 | 0 | 幼稚園 | 1 |
| 校地總面積 | 21240.43平方公尺 | 平均每生使用校地面積 | 108.93 |
| 總樓地板面積 | 3847 | 平均每生使用樓地板面積 | 19.73 |
| 校舍概況 |
| 校舍名稱 | 完工年度 | 層數 | 建物結構 | 主要用途 |
| A棟教室 | 93 | 3 | 鋼筋混凝土 | 學生學習用教室 |
| B棟辦公室 | 93 | 2 | 鋼筋混凝土 | 辦公用 |
| 後棟教室 | 71 | 2 | 鋼筋混凝土 | 專科教室及幼兒園 |
| 廚房 | 87 | 1 | 鋼筋混凝土 | 營養午餐用 |
| 音樂教室 | 79 | 1 | 鋼筋混凝土 | 音樂課用 |
| 司令台 | 72 | 1 | 鋼筋混凝土 | 活動用 |
| 警衛室 | 85 | 1 | 鋼筋混凝土 | 警衛用 |
| 基本設施 |
| 普通教室 | 11 | 專科教室 | 5 | 特殊教育教室 | 1 |
| 資訊教室 | 1 間 29 台 |
| 視聽教室 | 1 間教室 ；可容納： 80 人 |
| 活動中心 | 可容納： 0 人 (□綜合大樓 □禮堂式 □空調) |
| 游泳池 | 年 月完工 ； × 公尺 水道 (□溫水 □冷水 □室內 □室外) |
| 圖書館(室) | 面積： 180 m2； 1 層樓；可容納 40 人；藏書約： 8300 冊 |
| 操場跑道 | 200 公尺(■鋪PU □鋪紅磚土 □瀝青跑道 □鋪PP □鋪合成橡膠)完成年度： 99 年 |
| 電冷設備 飲用水現況 | 電扇數： 130 個；冷氣機： 5 台；中央空調器系統： 0 套 |
|  | 蓄水池數： 0 個；水塔數： 7 個 |
| 停車空間 | 【飲水系統】中央引水系統： 1 ；開飲機： 0 濾心式飲水機： 0 生飲水系統：0 |
|  | 校內平面停車位數： 8 車位；是否開放民眾夜間停車： 否 ；夜間停車是否收費：否 |
| 學校願景 | 學校特色 | 未來年度硬體設施規劃工程 |
| 健康、快樂、創意、感恩 | 1.校園環境優美，桃花心木林立。 2.電子白版教學，資訊教育不落人 後。 3.結合社會資源，有效推動閱讀、 英語與本土教育。 4.焚化廠回饋金助益，學生社團多 元發展。 5.善用教育資源，積極安排校內外教學、宣導活動，開拓學生學習視野。 6.校園軟硬體設備用心維護與更新，校園綠美化不遺餘力。 | 1.雨天送餐車道工程 2.圖書室鋪設木質地板 |

本資料調查日期： 102 年  04 月  26 日

高雄市公立學校103-106年度中長程教育發展計畫初審意見表

| 項次 | 審查項目 | 審查結果 | 建議事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否經校務會議通過 |  |  |  |
| 2 | 撰寫格式 |  |  |  |
| 3 | 撰寫內容 |  |  |  |
| 4 | 經費-經常門 |  |  |  |
| 5 | 經費-資本門 |  |  |  |
| 6 | 附件內容 |  |  |  |
| 7 | 其 他 |  |  |  |

# Text boxes

健 康

烏林國小校園平面圖

重視安全、衛生保健

活力身心

快 樂

樂於學習、獨立自主

激發潛能

創 意

主動探索、創新思考

積極解決

感  恩

珍愛自己、關懷生命

愛人惜福

危險地帶

校  門

警衛室

圓環

生態水道

遊戲區

廚房

遊戲區

籃球場

電梯

連接走廊

大

門

警衛室

運動場

音樂教室

資源回收室

司令台

危險地帶